Додаток  5

до Положення

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі у І півріччі 2020 року

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2 | Створення скейт-парку | - | 218,000 | - | 218,000 | - | - | - | - |
|  | 3 | Мистецький розвиток з елементами арт-терапії «Шлях до мрії» | Знайомство із здібностями дітей з особливими потребами та підбір індивідуального матеріалу за їх можливостями; проведення майстер-класів для розвитку рухового та мовних апаратів, довіри між собою та сценічних стандартів; підготовка театралізованих, хореографічних та вокальних постанов. | 113,600 | 32,5 | 81,100 | Проведення занять з вихованцями, налагоджено дистанційний зв’язок з вихованцями, триває робота та підготовка до онлайн-фестивалів | 113,6 | 32,5 | Набрана інклюзивна група (25 осіб), підготовлено близько 30 творчих номерів, підготовлено дві театральні постанови |
|  | 4 | Створення молодіжного тренінгового хабу «Молоді для молодих» | - | 185,000 | - | 185,000 | - | - | - | - |
|  | 5 | Будівництво спортивно-оздоровчого туристичного комплексу SkyPark | - | 249,000 | - | 249,000 | - | - | - | - |
|  | 6 | Облаштування архітектурного квіткового майданчика в центрі міста (вул. Садовий бульвар, 10) | - | 91,565 | 0 | 91,565 | - | - | - | - |
|  | 7 | Встановлення дитячого ігрового майданчика по вулиці Бульварна | - | 147,040 | 0 | 147,040 | - | - | - | - |
|  | 8 | Соціальні послуги денного догляду для осіб з тяжкими порушеннями розвитку | Робота за договорами ЦПХ, придбання віконних блоків | 195,408 | 31,0 | 164,408 | Надання послуги «Денний догляд», придбання металопластикового вікна | 195,408 | 49,6 | Щоденну послугу «Денного догляду» отримали 10 осіб з інвалідністю з тяжкими порушеннями розвитку |
|  | 10 | Встановлення кондиціонерів в приміщенні дитячої лікарні | - | 126,878 | - | 126,878 | - | - | - | - |
|  | 12 | Облаштування тротуарною плиткою зони відпочинку (вул. Садовий бульвар, 10) | - | 242,000 | 0 | 242,000 | - | - | - | - |