Додаток  5

до Положення

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі за  2020 рік

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2 | Створення скейт-парку | Виконано в повному обсязі. | 218,000 | 198,644 | 19,356 | Облаштовано майданчик. | 198,644 | 198,644 | Облаштовано скейт-парк в районі центральної площі міста. Створено сучасне спортивне місце для дітей та молоді. |
|  | 3 | Мистецький розвиток з елементами арт-терапії «Шлях до мрії» | Проєкт в цілому виконаний. Не виконана частина виїздів на виступи (відрядження) у зв’язку з введенням карантину. Але налагоджений дистанційний зв'язок щодо участі в онлайн заходах. | 113,600 | 90,0 | 23,6 | Проведення занять з вихованцями, налагоджено дистанційний зв’язок з вихованцями, триває робота та підготовка до онлайн-фестивалів | 113,6 | 90,0 | Набрана інклюзивна група (30 осіб), підготовлено 30 творчих номерів, підготовлено дві театральні постанови. Участь у конкурсах та фестивалях скасовано у зв'язку з карантином. Триває робота та участь в онлайн фестивалях та конкурсах: - два перших місця у розмовному і театральному жанрі у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв та талантів «Я йду за мрією» (м.Бердянськ); - диплом за участь у І Міжнародному театральному інтернет конкурсі «ТЕАТР.NET» з виставою «Ти знаєш, що ти людина?»; - лауреати І премії у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв і талантів «Мій зірковий час» (м.Бердянськ)4 - три перші місця у розмовному та театральному жанрах у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі SOLOVIOV ART (м.Київ); - лауреати І премії у номінації хореографія (вальс «Натхнення») у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірка Азову» (м.Бердянська); - участь у міжнародному продюсерському фестивалі «Сузіря Україна-Європа», 1 місце за короткометражну роботу «Скажи, а ти мене сьогодня любиш?» та інші заходи. Також, придбано акустичну систему та м’ячі для арт-терапії, тканина для пошиття костюмів для виступів, витратні матеріали для організації виступів. |
|  | 4 | Створення молодіжного тренінгового хабу «Молоді для молодих» | - | 185,000 | - | 185,000 | - | - | - | - |
|  | 5 | Будівництво спортивно-оздоровчого туристичного комплексу SkyPark | - | 249,000 | - | 249,000 | - | - | - | - |
|  | 6 | Облаштування архітектурного квіткового майданчика в центрі міста (вул. Садовий бульвар, 10) | Частково закуплено посадковий матеріал та висаджено на клумби. | 91,565 | 4,98 | 86,585 | Висаджено посадкой матеріл: рози та самшит | 91,565 | 4,98 | Частково благоустроєно клумби в центрі міста. Висаджено посадковий матеріал: рози та самшит. |
|  | 7 | Встановлення дитячого ігрового майданчика по вулиці Бульварна | Підготовка матеріалів до проведення спрощеної закупівлі на придбання дитячого ігрового майданчика | 147,040 | 0 | 147,040 | - | 147,040 | 0 | Підготовка матеріалів до проведення спрощеної закупівлі на придбання дитячого ігрового майданчика. |
|  | 8 | Соціальні послуги денного догляду для осіб з тяжкими порушеннями розвитку | Виконано в повному обсязі. | 195,4 | 195,4 | 0 | Надання послуги «Денний догляд», придбання металопластикових вікон | 195,4 | 195,4 | Щоденну послугу «Денного догляду» на постійній основі отримують 10 осіб з інвалідністю з тяжкими порушеннями розвитку. Замінено 10 віконних блоків. |
|  | 10 | Встановлення кондиціонерів в приміщенні дитячої лікарні | Виконано в повному обсязі. | 126,878 | 126,878 | 0,0 | Придбання кондиціонерів. Капітальні роботи по встановленню кондиціонерів. | 126,878 | 126,878 | Покращено умови перебування пацієнтів у відділенні на стаціонарному лікуванні та в поліклініці під час візиту лікаря. |
|  | 12 | Облаштування тротуарною плиткою зони відпочинку (вул. Садовий бульвар, 10) | - | 242,000 | 0 | 242,000 | - | - | - | - |