Додаток  5

до Положення

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі

Шосткинської міської територіальної громади   у  І півріччі 2021 року

(відповідний звітний період)

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 12 | Комплексні послуги особам з інвалідністю | Робота за договорами ЦПХ, придбання витратних матеріалів | 250,0 | 113,2 | 136,8 | Надання послуги «Денний догляд», придбання витратних матеріалів для роботи в майстерні з миловаріння та основ приготування їжі, придбання відеокамери та штативу | 250,0 | 113,2 | Щоденну послугу «Денного догляду» отримали 12 осіб з інвалідністю з тяжкими порушеннями розвитку. Прийнято участь у ряді виставкових заходів з виробами по майстерні миловаріння. |
|  | 10 | Бібліотека - простір для родини | Придбання обладнання | 209,65 | 20,0 | 189,65 | Придбано принтер струмневий | 209,65 | 20,0 | Розвиткові заняття з дітей дошкільного та шкільного віку. |
|  | 1 | Урядкування пішохідної зони (вул. Садовий бульвар, 9 до вул. Знаменська) | - | 243,0 | 243,0 | 0 | Укладено асфальтне покриття | 243,0 | 243,0 | Благоустрій території. Облаштування пішохідної зони. Безпечний рух пішоходів. |
|  | 16 | Створення арт-простору в Садовому мікрорайоні м.Шостка | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
|  | 7 | Нові парти для ШНВК | - | 150,0 | - | 150,0 | - | 150,0 | - |  |
|  | 2 | Безпечні пішохідні переходи в центрі міста | - | 250,0 | - | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  | 4 | Освітлення центрального перехрестя міста |  | 50,0 | 12,08 | 37,92 | Замінено 5 світильників на центральному перехресті міста (Марата-Кожедуба-Чернігівська- Садовий бульвар, Знаменська) на більш потужні та енергозберігаючі | 50,0 | 12,08 | Проект впроваджений за нагальною потребою у 2020 року (після проведення конкурсного відбору проектів Бюджету участі на 2021 рік). Замінено 5 світильників на енергоефективні та більшої потужності. Результат: покращено освітлення перехрестя, створено умови для достатньої видимості на перехресті, створено умови для попередження аварійності на дорогах. |
|  | 13 | Шафи для школи | - | 180,0 | - | 180,0 | - | 180,0 | - |  |
|  | 6 | Встановлення лавок паркових вздовж центральних вулиць міста | - | 150,0 | - | 150,0 | - | 150,0 | - |  |
|  | 8 | Реставрація пам ятника Воїнам-визволителям міста Шостка у 1943 році | - | 215,255 | - | 215,255 | - | 215,255 | - |  |